## Лист1
Приложение № 2 к постановлению администрации Тугулымского городского округа от 01.02.2022г. № 41
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Зубковская основная общеобразовательная школа № 20 на 2022-2024 годы
(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)
Тугулымский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
| Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на стендах, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами стенды организации, разместив следующую информацию о деятельности организации в полном объеме:
|  | Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | 2022-03-01 | Ермохина Татьяна Георгиевна директор | выполнено | 2022-02-05
| Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме | 2022-03-01 | Богданова Светлана Анатольевна ответсвенная за ведение сайта | выполнено | 2022-02-05
|  | Информация о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) | 2022-03-01 | Богданова Светлана Анатольевна ответсвенная за ведение сайта | выполнено | 2022-02-05
|  | Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний | 2022-03-01 | Богданова Светлана Анатольевна ответсвенная за ведение сайта | выполнено | 2022-02-05
|  | Информация о реализуемых уровнях образования | 2022-03-01 | Богданова Светлана Анатольевна ответсвенная за ведение сайта | выполнено | 2022-02-05
|  | Информация о формах обучения | 2022-03-01 | Богданова Светлана Анатольевна ответсвенная за ведение сайта | выполнено | 2022-02-05
|  | Информация о нормативных сроках обучения | 2022-03-01 | Богданова Светлана Анатольевна ответсвенная за ведение сайта | выполнено | 2022-02-05
|  | Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ (при наличии государственной аккредитации) | 2022-03-01 | Богданова Светлана Анатольевна ответсвенная за ведение сайта | выполнено | 2022-02-05
|  | Информация об описании образовательных программ с приложением их копий | 2022-03-01 | Богданова Светлана Анатольевна ответсвенная за ведение сайта | выполнено | 2022-02-05
|  | Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой | 2022-03-01 | Богданова Светлана Анатольевна ответсвенная за ведение сайта | выполнено | 2022-02-05
|  | Информация об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 2022-03-01 | Богданова Светлана Анатольевна ответсвенная за ведение сайта | выполнено | 2022-02-05
|  | Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки | 2022-03-01 | Богданова Светлана Анатольевна ответсвенная за ведение сайта | выполнено | 2022-02-05
|  | Информация о местах осуществления образовательной деятельности, включая места, не указываемые в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности, в том числе: места осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам; места осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения; места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ; места проведения практики; места проведения практической подготовки обучающихся; места проведения государственной итоговой аттестации | 2022-03-01 | Богданова Светлана Анатольевна ответсвенная за ведение сайта | выполнено | 2022-02-05
|  | Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | 2022-03-01 | Богданова Светлана Анатольевна ответсвенная за ведение сайта
|  | Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-03-01 | Богданова Светлана Анатольевна ответсвенная за ведение сайта | выполнено | 2022-02-05
|  | Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-03-01 | Богданова Светлана Анатольевна ответсвенная за ведение сайта | выполнено | 2022-02-05
|  | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-03-01 | Богданова Светлана Анатольевна ответсвенная за ведение сайта | выполнено | 2022-02-05
|  | Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-03-01 | Богданова Светлана Анатольевна ответсвенная за ведение сайта | выполнено | 2022-02-05
|  | Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2022-03-01 | Богданова Светлана Анатольевна ответсвенная за ведение сайта | выполнено | 2022-02-05
| Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайте образовательной организации: | 2022-03-01 | Богданова Светлана Анатольевна ответсвенная за ведение сайта | выполнено | 2022-02-05
|  | Наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-03-01 | Богданова Светлана Анатольевна ответсвенная за ведение сайта | выполнено | 2022-02-05
|  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-03-01 | Богданова Светлана Анатольевна ответсвенная за ведение сайта | выполнено | 2022-02-05
|  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-03-01 | Богданова Светлана Анатольевна ответсвенная за ведение сайта | выполнено | 2022-02-05
II. Комфортность условий предоставления услуг
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 94%) | Принять меры по повышению уровня удовлетворенности комфортностью условий осуществления образовательной деятельности |  |  | меры приняты | 2022-02-05
III. Доступность услуг для инвалидов
| Организация не оборудована с учетом доступности для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: | 2024-04-01 | Ермохина Татьяна Георгиевна директор
|  | наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами | 2024-04-01 | Ермохина Татьяна Георгиевна директор
|  | наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | 2024-04-01 | Ермохина Татьяна Георгиевна директор
|  | наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | 2024-04-01 | Ермохина Татьяна Георгиевна директор
|  | наличие сменных кресел-колясок | 2024-04-01 | Ермохина Татьяна Георгиевна директор
|  | наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | 2024-04-01 | Ермохина Татьяна Георгиевна директор
| В организации создано недостаточное количество условий, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими**, обеспечив: | 2024-04-01 | Ермохина Татьяна Георгиевна директор
|  | дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2024-04-01 | Ермохина Татьяна Георгиевна директор
|  | дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2024-04-01 | Ермохина Татьяна Георгиевна директор
|  | предоставление возможности инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2024-04-01 | Ермохина Татьяна Георгиевна директор
| Недостатков нет, лица с ОВЗ полностью удовлетворены созданными условиями получения услуг (уровень удовлетворенности - 100%) | Поддерживать на высоком уровне удовлетворенность лиц с ОВЗ созданными условиями получения услуг | 2024-04-01 | Ермохина Татьяна Георгиевна директор
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 94%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации, организовав соответствующие обучающие мероприятия с последующей оценкой результатов обучения | 2022-03-01 | Ермохина Татьяна Георгиевна директор | выполнено | 2022-02-05
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 94%) | Повысить уровень доброжелательности персонала организации | 2022-03-01 | Ермохина Татьяна Георгиевна директор | выполнено | 2022-02-05
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
| 94% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым | 2022-06-01 | Ермохина Татьяна Георгиевна директор | выполнено | 2022-05-19
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 94%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | 2022-06-01 | Ермохина Татьяна Георгиевна директор | выполнено | 2022-05-19
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 94%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-06-01 | Ермохина Татьяна Георгиевна директор | выполнено | 2022-05-19
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022 года, до 20 января 2023 года, далее – раз в полгода).