## Лист1
Приложение № 2 к постановлению администрации Тугулымского городского округа от 01.02.2022г. № 41
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Зубковская основная общеобразовательная школа № 20 на 2022-2024 годы
(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)
Тугулымский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
| Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на стендах, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами стенды организации, разместив следующую информацию о деятельности организации в полном объеме:
|  | Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | 2022-03-01 | Ермохина Татьяна Георгиевна директор | на стенде школы имеется положение об оказании платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обуения по каждой образовательной программе | 2022-02-05
| Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме | 2022-03-01 | Богданова Светлана Анатольевна ответсвенная за ведение сайта | на сайте школы имеется информация в полном объеме о структуре и об органах управления образовательной организации( пед.совет, общее собрание трудового коллектива, совет Учреждения, общешкольный род. комитет) | 2022-02-05
|  | Информация о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) | 2022-03-01 | Богданова Светлана Анатольевна ответсвенная за ведение сайта | на сайте школы имеется информация в полном объеме о структуре и об органах управления образовательной организации( пед.совет, общее собрание трудового коллектива, совет Учреждения, общешкольный род. комитет). Указаны ф.И.о. и должности руководителей структурных подразделений, места нахождения и адреса официальных сайтовструктурных подразделений | 2022-02-05
|  | Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний | 2022-03-01 | Богданова Светлана Анатольевна ответсвенная за ведение сайта | на сайте имеются предписания органов, отчеты о выполнении предписаний | 2022-02-05
|  | Информация о реализуемых уровнях образования | 2022-03-01 | Богданова Светлана Анатольевна ответсвенная за ведение сайта | Имеется имформация о реализуемых уровнях образования | 2022-02-05
|  | Информация о формах обучения | 2022-03-01 | Богданова Светлана Анатольевна ответсвенная за ведение сайта | имеется информация о форме обучения | 2022-02-05
|  | Информация о нормативных сроках обучения | 2022-03-01 | Богданова Светлана Анатольевна ответсвенная за ведение сайта | в разделе: Сведения об образовательной организациии указаны нормативные сроки обучения | 2022-02-05
|  | Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ (при наличии государственной аккредитации) | 2022-03-01 | Богданова Светлана Анатольевна ответсвенная за ведение сайта | приложение к свидетельству с указанием сроков действия | 2022-02-05
|  | Информация об описании образовательных программ с приложением их копий | 2022-03-01 | Богданова Светлана Анатольевна ответсвенная за ведение сайта | на сайте имеются ОП НОО и ООО | 2022-02-05
|  | Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой | 2022-03-01 | Богданова Светлана Анатольевна ответсвенная за ведение сайта | на сайте имеется АООП для детей с УО | 2022-02-05
|  | Информация об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 2022-03-01 | Богданова Светлана Анатольевна ответсвенная за ведение сайта | имеются электронные образовательные ресурсы для обучающихся и педагогов с указанием ссылок на эти ресурсы | 2022-02-05
|  | Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки | 2022-03-01 | Богданова Светлана Анатольевна ответсвенная за ведение сайта | имеется информация о численности обучающихся НОО и ООО Указан язык, на которм ведется обучение. | 2022-02-05
|  | Информация о местах осуществления образовательной деятельности, включая места, не указываемые в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности, в том числе: места осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам; места осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения; места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ; места проведения практики; места проведения практической подготовки обучающихся; места проведения государственной итоговой аттестации | 2022-03-01 | Богданова Светлана Анатольевна ответсвенная за ведение сайта | имеется информация о местах осуществления образовательной деятельности и лизенция на осуществление образовательной деятельности | 2022-02-05
|  | Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | 2022-03-01 | Богданова Светлана Анатольевна ответсвенная за ведение сайта | в разделе : материально- техническое обеспечение имеетс информация о наличии оборудованных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотеке, спортивном зале. Также указаны средства обучения и воспитания.
|  | Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-03-01 | Богданова Светлана Анатольевна ответсвенная за ведение сайта | имеется приказ о назначении лиц, ответственных за оказание помощи инвалидам | 2022-02-05
|  | Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-03-01 | Богданова Светлана Анатольевна ответсвенная за ведение сайта | к информационным системам и информационным телекомуникационным сетям для лиц с ОВЗ | 2022-02-05
|  | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-03-01 | Богданова Светлана Анатольевна ответсвенная за ведение сайта | в разделе финансово- хозяйственная деятельность | 2022-02-05
|  | Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-03-01 | Богданова Светлана Анатольевна ответсвенная за ведение сайта | имеется план финансово-хозяйственной деятельности | 2022-02-05
|  | Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2022-03-01 | Богданова Светлана Анатольевна ответсвенная за ведение сайта | указана информация о количестве вакантных мест при поступлении в школу | 2022-02-05
| Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайте образовательной организации: | 2022-03-01 | Богданова Светлана Анатольевна ответсвенная за ведение сайта | приняты меры по полуряризации портала dus.gov.ru. Проведена работа с родителями и педагогами. | 2022-02-05
|  | Наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-03-01 | Богданова Светлана Анатольевна ответсвенная за ведение сайта | В разделе имееется план работы по результатам независимой оценки качества образования на 2022-2024 г. | 2022-02-05
|  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-03-01 | Богданова Светлана Анатольевна ответсвенная за ведение сайта | гиперсылка на официальном сайте имеется | 2022-02-05
|  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-03-01 | Богданова Светлана Анатольевна ответсвенная за ведение сайта | информация о модуле на сайте bus.gov.ru размещена в полном объеме | 2022-02-05
II. Комфортность условий предоставления услуг
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 94%) | Принять меры по повышению уровня удовлетворенности комфортностью условий осуществления образовательной деятельности | 2023-12-30 | Ермохина Татьяна Георгиевна директор | проведен косметический ремонт в классах и коридоре, обновлены информациоонные стенды, обоудованы новые клумбы для озеления школьной территории. | 2022-02-05
III. Доступность услуг для инвалидов
| Организация не оборудована с учетом доступности для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: | 2024-04-01 | Ермохина Татьяна Георгиевна директор | для обеспечения условий доступности организовано:
|  | наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами | 2024-04-01 | Ермохина Татьяна Георгиевна директор | Приказом по школе №62 от 24.07.2023 г назначены ответственные за сопровождение и оказание ситуационной помощи инвалидам
|  | наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | 2024-04-01 | Ермохина Татьяна Георгиевна директор | Будет написано ходатайство в сельскую управу о необходимости оборудования возле школы стоянки автотранспорта для инвалидов.
|  | наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | 2024-04-01 | Ермохина Татьяна Георгиевна директор | Запрошены коммерческие предложения на установку поручней
|  | наличие сменных кресел-колясок | 2024-04-01 | Ермохина Татьяна Георгиевна директор | рассматривается предложение о заключении договора с частным лицом на использование кресла-коляски
|  | наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | 2024-04-01 | Ермохина Татьяна Георгиевна директор | запрошены коммерческие предложения на оборудование санитарно-гигиенического помещения
| В организации создано недостаточное количество условий, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими**, обеспечив: | 2024-04-01 | Ермохина Татьяна Георгиевна директор | для создания условий, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, организовано:
|  | дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2024-04-01 | Ермохина Татьяна Георгиевна директор | в учебных кабинетах имеются проекторы, в актовом зале используются звукоусиливающие устройства
|  | дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2024-04-01 | Ермохина Татьяна Георгиевна директор | частично уже закуплены таблички Брайля с названиями учебных кабинетов, остальные планируется закупитькабинетов
|  | предоставление возможности инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2024-04-01 | Ермохина Татьяна Георгиевна директор | Обеспечен доступ к онлайн-переводчику на планшетах
| Недостатков нет, лица с ОВЗ полностью удовлетворены созданными условиями получения услуг (уровень удовлетворенности - 100%) | Поддерживать на высоком уровне удовлетворенность лиц с ОВЗ созданными условиями получения услуг | 2024-04-01 | Ермохина Татьяна Георгиевна директор | продолжать улучшение условий доступности для инвалидов
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 94%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации, организовав соответствующие обучающие мероприятия с последующей оценкой результатов обучения | 2022-03-01 | Ермохина Татьяна Георгиевна директор | С педагогами проводятся круглые столы , индивидуальные беседы. | 2022-02-05
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 94%) | Повысить уровень доброжелательности персонала организации | 2022-03-01 | Ермохина Татьяна Георгиевна директор | с сотрудниками школы проводятся индивидуальные беседы | 2022-02-05
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
| 94% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым | 2022-06-01 | Ермохина Татьяна Георгиевна директор | проводтся анкетирования родителей, педагогами и сотрудниками школы проводится косметический ремонт к классах и коридорах школы. | 2022-05-19
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 94%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | 2022-06-01 | Ермохина Татьяна Георгиевна директор | педагоги совершенствуют уровень педагогического мастерства, проходят курсы повышения квалификации по мере требований в соотвествии с запросами образования | 2022-05-19
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 94%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-06-01 | Ермохина Татьяна Георгиевна директор | педагоги совершенствуют уровень педагогического мастерства, проходят курсы повышения квалификации по мере требований в соотвествии с запросами образования | 2022-05-19
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022 года, до 20 января 2023 года, далее – раз в полгода).